## Backlog de histórias de usuário
BACKLOG DE HISTÓRIAS DE USUÁRIOS
ID | HISTÓRIA
#1 | Como um stakeholder, eu quero visualizar as vendas totais ao longo do tempo com diferentes granularidades (diária, semanal, mensal, trimestral, anual) para identificar tendências e anomalias.
#2 | Como um diretor da empresa, eu quero visualizar os produtos mais vendidos em cada categoria para entender quais produtos estão gerando mais receita e margem de lucro.
#3 | Como um gerente da empresa, eu quero visualizar o desempenho de vendas de cada vendedor para monitorar KPIs como taxa de conversão, valor médio do pedido e taxa de retenção de clientes.
#4 | Como um diretor de entregas, eu quero visualizar as vendas por região usando mapas interativos para identificar padrões regionais e projetar tendências futuras.
#5 | Como um administrador, eu quero criar, atualizar, deletar e gerenciar registros de produtos com validação de dados e controle de versões para manter a integridade dos dados.
ID | ÉPICOS
#1 | O usuário pode selecionar diferentes granularidades de tempo.
#2 | O usuário pode filtrar e comparar diferentes categorias e produtos.
#3 | O usuário pode visualizar KPIs para diferentes vendedores.
#4 | O usuário pode visualizar vendas por região com métricas adicionais como densidade de vendas e receita gerada.
#5 | O usuário pode realizar operações CRUD com validação robusta dos dados.
Controle de versões está implementado, com histórico de alterações.
Funcionalidades de importação em massa estão disponíveis e funcionam corretamente.
O sistema registra auditorias para todas as alterações feitas. Implementação de funcionalidades de importação de dados em massa. Criação de interfaces de usuário para gerenciamento de produtos. Implementação de logs de auditoria e relatórios.
ID | TAREFAS TÉCNICAS
#1 | Desenvolvimento do back-end para processar e servir dados com diferentes granularidades.
#2 | Desenvolvimento de consultas SQL para calcular as métricas relevantes.
#3 | Desenvolvimento de pipelines de dados para calcular e armazenar KPIs.
#4 | Desenvolvimento de algoritmos de machine learning para previsões regionais.
#5 | Desenvolvimento do back-end para operações CRUD com validação e controle de versões.
STAKEHOLDERS ENVOLVIDOS
Product Manager, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Engenheiro de Dados, Analista de Negócios, Usuários Finais.
Product Manager, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Engenheiro de Dados, DevOps, Analista de Negócios, Usuários Finais.
Product Manager, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Engenheiro de Dados, Analista de Negócios, Usuários Finais.
Product Manager, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Engenheiro de Dados, DevOps, Analista de Negócios, Usuários Finais.
Product Manager, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, DevOps, Analista de Negócios, Usuários Finais.

## Sprints
SPRINTS
SPRINTS:
#1
OBJETIVO:
Estabelecer as fundações da aplicação e implementar a funcionalidade de CRUD, que é essencial para a gestão dos produtos, além de iniciar a visualização das vendas totais ao longo do tempo.
CRUD para registros:
Importante para permitir que a equipe comece a gerenciar os produtos e os dados relacionados.
Visualização das Vendas Totais ao Longo do Tempo:
Implementar a visualização básica sem machine learning, focando nas diferentes granularidades e filtros básicos.
Produtos Mais Vendidos em Cada Categoria:
Implementar a visualização e comparação de produtos mais vendidos.
Set up de ambiente e integrações iniciais:
Configurar ambiente de desenvolvimento, pipelines de CI/CD, e integração básica de front-end e back-end.
SPRINTS:
#2
OBJETIVO:
Finalizar a visualização das vendas totais ao longo do tempo com técnicas de machine learning e desenvolver a análise de desempenho dos vendedores.
Visualização das Vendas Totais ao Longo do Tempo:
Implementar machine learning para a detecção de anomalias e tendências.
Desempenho de Vendas de Cada Vendedor:
Desenvolvimento das funcionalidades para monitorar KPIs de vendedores e análise do funil de vendas.
Vendas por Região:
Implementar a funcionalidade de visualização de vendas por região com mapas interativos, sem as previsões ainda.
Testes de integração e performance:
Realizar testes para garantir a integração das funcionalidades desenvolvidas e avaliar a performance.
SPRINTS:
#3
OBJETIVO:
Focar na melhoria das funcionalidades desenvolvidas e na integração de machine learning para previsões regionais.
Vendas por Região:
Implementar as previsões de vendas por região utilizando machine learning.
Melhorias de performance e otimização:
Otimizar as consultas, melhorar a performance do front-end e dos mapas interativos.
Funcionalidades avançadas de CRUD:
Implementar importação em massa e controle de versões nos registros de produtos.
Testes de usabilidade e ajustes finais:
Conduzir testes de usabilidade com os usuários finais e fazer os ajustes necessários.
Documentação e treinamento:
Preparar a documentação técnica e organizar sessões de treinamento para os usuários finais.